## Sheet1
2 | Xây dựng phần mềm quản lý học sinh, giáo viên của trường THPT | Thực hiện | Ghi chú
2.1 | Xây dựng CSDL học sinh, giáo viên, thông tin giảng dạy (giáo viên - dạy lớp gì, lớp có những học sinh nào) | Nguyễn Anh Dũng
2.2 | Thiết kế giao diện cửa sổ chính ( các menu trỏ đến các module con,…).
2.3 | Xây dựng màn hình đăng nhập | Huỳnh Văn Tá
2.4 | Xây dựng module thêm học sinh mới | Nguyễn Thị Kim Khánh
2.5 | Xây dựng module sửa thông tin học sinh
2.6 | Xây dựng module xóa thông tin học sinh
2.7 | Xây dựng module tìm kiếm học sinh | Huỳnh Văn Tá
2.8 | Xây dựng module thêm giáo viên mới | Lê Thị Linh
2.9 | Xây dựng module sửa thông tin giáo viên
2.10 | Xây dựng module xóa thông tin giáo viên
2.11 | Xây dựng module tìm kiếm giáo viên | Huỳnh Văn Tá
2.12 | Xây dựng module quản lý thông tin giảng dạy (thêm, sửa, xóa) | Lê Anh Thắng
2.13 | Xây dựng module quản lý thông tin giảng dạy (tìm kiếm) | Huỳnh Văn Tá
2.14 | Xây dựng module hướng dẫn sử dụng phần mềm (menu Help, F1) chi tiết đến từng chức năng | Nguyễn Thị Thanh Thuỳ
2.15 | Xây dựng tài liệu hướng dẫn cài đặt, vận hành
2.16 | Ghép nối các module để nhận được phần mềm hoàn chỉnh
2.17 | Chạy kiểm thử phần mềm kết quả